## 附件1
附件1
2018—2020年农村水电站生态治理攻坚三年行动计划汇总表
序号 | 工作内容 |  | 单位 | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 电站改造 | 农村水电站生态下泄流量设施改造 | 座 | 130 | 85 | 28
|  | “十三五”农村水电站增效扩容生态改造 | 座 | 4
2 | 电站退出 | 其他类型农村水电站退出 | 座/kW | 4/230 | 9/1620 | 3/745
3 | 电站生态下泄流量监管 | 农村水电站生态下泄流量在线监控设施安装 | 座 | 22 | 165 | 37
|  | 将农村电站最小生态下泄流量执行情况列入河道专管员巡查的一个工作内容，加强巡查监管，发现问题及时向上一级河长或河长办报告。 |  | 常态化 | 常态化 | 常态化
4 | 机制建立 | 试点推行生态电价 |  | 及时纳入 | 及时纳入 | 及时纳入
|  | 试点创建绿水小水电 | 座 | 2 | 2 | 2
|  | 根据省市县文件要求，建立长效机制，出台考评、监管、处罚相关制度 |  | 规范管理 | 规范管理 | 规范管理

## 2018
附件2-1
2018年农村水电站生态治理攻坚三年行动计划任务分解表
序号 | 乡镇 | 生态口改造 |  | 在线监控安装 |  | 停产退出 |  | 创绿色小水电 |  | 完成时限 | 责任人 | 责任单位 | 监督单位
|  | 任务 | 电站名称 | 任务 | 电站名称 | 任务 | 电站名称 | 任务 | 电站 名称
1 | 城关镇 | 2 | 音坑、包溪口 | 1 | 音坑 |  |  |  |  | 2018-12-01 | 各电站业主 | 城关镇政府 | 县水利局
2 | 梅仙镇 | 6 | 源湖、双焦二级、保茶、沈龙、丈际一级、丈际二级 | 1 | 沈龙 |  |  |  |  | 2018-12-02 | 各电站业主 | 梅仙镇政府 | 县水利局
3 | 联合镇 | 6 | 国坪、惠州车碓坑、惠政、惠吉、惠州后桥头、杜弄 |  |  | 2 | 洋尾、湖洋 |  |  | 2018-12-03 | 各电站业主 | 联合镇政府 | 县水利局
4 | 西滨镇 | 13 | 华兰、湖里桥、卢头峡、仁洋、大仑尾、北岭、前洋、厚丰一级、厚丰二级、际后、彩洋、桂岩、雍口 | 1 | 滴水岩（际后溪流域电站一并完成） |  |  |  |  | 2018-12-04 | 各电站业主 | 西滨镇政府 | 县水利局
5 | 洋中镇 | 15 | 长岭一级、长岭二级、新岭溪、湖头、永朝阳、王宅溪、丹洋中田、际口、坎兜、官洋、隘头、猫坑、小隘头、大洋 | [6 empty] | 2018-12-05 | 各电站业主 | 洋中镇政府 | 县水利局
6 | 汤川乡 | 9 | 南溪坝后站、高州溪二级、福德州、白际一级、白际二级、后庄、坤岩、岳溪、虎跳潭 | [6 empty] | 2018-12-06 | 各电站业主 | 汤川乡政府 | 县水利局
7 | 溪尾乡 | 7 | 前坪、玻璃坑、龙泉、巫坪一级、巫坪、秀桥、长华 | 6 | 巫坪一级、巫坪、长华、龙泉、秀桥、前坪 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 各电站业主 | 溪尾乡政府 | 县水利局
8 | 中仙乡 | 16 | 溪边、江下、溪岭、上板、嵩洋、际头尾、剑溪坝后站、剑溪、仙亭、永兴、春雷、苏居、草芦、华口、西华、玉溪 | 4 | 溪边、江下、溪岭、上板 |  |  |  |  | 2018-12-08 | 各电站业主 | 中仙乡政府 | 县水利局
9 | 台溪乡 | 10 | 清溪、鲤鱼、金坑、宏山一级、宏山二级、坑园、汶水二级、积友、西吉一级、西吉二级 | [6 empty] | 2018-12-09 | 各电站业主 | 台溪乡政府 | 县水利局
10 | 坂面镇 | 10 | 文江溪三级、坂面水轮泵、后洋坪、古迹坑、秘盂、永华、山岩、京口、下川一级、龙美山 | 2 | 坂面水轮泵、文江溪三级 | 1 | 蒋坑 |  |  | 2018-12-10 | 各电站业主 | 坂面镇政府 | 县水利局
11 | 新阳镇 | 14 | 赤目溪、德州、高士洋乾、王历、登地一级、登地二级、莘口板、盼头水库坝后站、中心、中心一级、岩坑、龙益一级、龙益二级、夏阳 |  |  | 1 | 文山 |  |  | 2018-12-11 | 各电站业主 | 新阳镇政府 | 县水利局
12 | 八字桥乡 | 5 | 村头、黄龙、后山、坑头、罗岩 | [6 empty] | 2018-12-12 | 各电站业主 | 八字桥乡政府 | 县水利局
13 | 管前镇 | 8 | 柳塘坝后站、梅花桥、金鸡岩、青印溪二级、长潭峡、双溪口、源潭、芦坑口 | 5 | 梅花桥、金鸡岩、青印溪二级、长潭峡、双溪口 |  |  | 1 | 柳塘坝后站 | 2018-12-13 | 各电站业主 | 管前镇政府 | 县水利局
14 | 西城镇 | 9 | 金鸡车、山连、青印溪六级、下寨、玉池、音头二级、申溪口、大雪岭一级、大雪岭二级 | 2 | 下寨、玉池 |  |  | 1 | 青印溪六级站 | 2018-12-14 | 各电站业主 | 西城镇政府 | 县水利局
合 计 |  | 130 |  | 22 |  | 4 |  | 2

## 2019
附件2-2
2019年农村水电站生态治理攻坚三年行动计划任务分解表
序号 | 乡镇 | 生态口改造 |  | 在线（视频）监控安装 |  | 停产退出 |  | 创绿色小水电 |  | 完成时限 | 责任人 | 责任单位 | 监督单位
|  | 任务 | 电站名称 | 任务 | 电站名称 | 任务 | 电站名称 | 任务 | 电站 名称
1 | 城关镇 | 2 | 下村、园溪 | 2 | 包溪口、下村 | 1 | 华口溪 |  |  | 2019-12-01 | 各电站业主 | 城关镇政府 | 县水利局
2 | 梅仙镇 | 5 | 龙口、水轮泵、丁坑头二级、龙云、双峰大炉 | 10 | 水轮泵、源湖、双焦二级、保茶、龙口、丁坑头二级、龙云、双峰大炉、丈际一级、丈际二级 | 2 | 云林一级、云林二级 |  |  | 2019-12-02 | 各电站业主 | 梅仙镇政府 | 县水利局
3 | 联合镇 | 2 | 联合一级、联合二级 | 8 | 国坪、联合一级、联合二级、惠州车碓坑、惠州后桥头、惠政、惠吉、杜弄 | 2 | 岭头、吉木洋头 |  |  | 2019-12-03 | 各电站业主 | 联合镇政府 | 县水利局
4 | 西滨镇 | 8 | 后洋桥、七斗、前洋二级、前洋三级、双溪、滴水岩、七里、前洋溪一级 | 9 | 后洋桥、七斗、大仑尾、前洋、前洋二级、前洋三级、双溪、七里、前洋溪一级 |  |  | 1 | 湖里桥 | 2019-12-04 | 各电站业主 | 西滨镇政府 | 县水利局
5 | 洋中镇 | 14 | 康林、苦竹洋、龙洋、后楼、浮洋、月行、后林溪一级、王宅、前溪口、大福岭一级、大福岭二级、大福岭三级、美菰林三级、官洋村电站、 | 28 | 长岭一级、长岭二级、新岭溪、湖头、永朝阳、丹洋、中田、际口、官洋、隘头、猫坑、小隘头、大洋、康林、苦竹洋、龙洋、后楼、浮洋、月行、后林溪一级、王宅、王宅溪、前溪口、大福岭一级、大福岭二级、大福岭三级、美菰林三级、官洋村电站 | 1 | 丹坑 |  |  | 2019-12-05 | 各电站业主 | 洋中镇政府 | 县水利局
6 | 汤川乡 | 5 | 黄林、溪滨一级、溪滨二级、岐头、黄龙岭 | 13 | 南溪坝后站、高州溪二级、福德州、白际一级、白际二级、后庄、坤岩、岳溪、虎跳潭、黄林、溪滨二级、岐头、黄龙岭 |  |  |  |  | 2019-12-06 | 各电站业主 | 汤川乡政府 | 县水利局
7 | 溪尾乡 | 8 | 纲纪、高山、埔宁一级、埔宁二级、洋边、罗厝坑、罗厝坑二级、莘田二级 | 9 | 纲纪、玻璃坑、高山、埔宁一级、埔宁二级、莘田二级、洋边、罗厝坑、罗厝坑二级 |  |  |  |  | 2019-12-07 | 各电站业主 | 溪尾乡政府 | 县水利局
8 | 中仙乡 | 3 | 官洋一级、官洋二级、大华 | 12 | 官洋一级、官洋二级、际头尾、华口、西华、永兴、玉溪、春蕊、苏居、仙亭 际头尾、剑溪坝后站 |  |  |  |  | 2019-12-08 | 各电站业主 | 中仙乡政府 | 县水利局
9 | 台溪乡 | 6 | 际利坂、书京、大众桥、象山、新路溪一级、丁岩 | 16 | 清溪、鲤鱼、金坑、宏山一级、宏山二级、坑园、汶水二级、积友、西吉一级、西吉二级、际利坂、书京、大众桥、象山、新路溪一级、丁岩 |  |  |  |  | 2019-12-09 | 各电站业主 | 台溪乡政府 | 县水利局
10 | 坂面镇 | 7 | 麻公岭、青坑一级、青坑二级、溪坪、洞头、田螺坑、下川二级 | 15 | 后洋坪、古迹坑、秘盂、永华、山岩、京口、下川一级、龙美山、麻公岭、青坑一级、青坑二级、溪坪、洞头、田螺坑、下川二级 | 1 | 米罗石 |  |  | 2019-12-10 | 各电站业主 | 坂面镇政府 | 县水利局
11 | 新阳镇 | 4 | 大坋、双里、珠坑、泽水 | 14 | 赤目溪、德州、岩坑、盼头水库坝后站、王历、登地一级、登地二级、莘口板、中心、中心一级、大坋、双里、珠坑、泽水 |  |  |  |  | 2019-12-11 | 各电站业主 | 新阳镇政府 | 县水利局
12 | 八字桥乡 | 1 | 后曲 | 4 | 村头、黄垅、罗岩、后曲 |  |  |  |  | 2019-12-12 | 各电站业主 | 八字桥乡政府 | 县水利局
13 | 管前镇 | 6 | 东上、南华、双山、西溪口、皇川、双洋 | 8 | 源潭、芦坑口、东上、南华、双山、西溪口、皇川、双洋 | 1 | 真地 |  |  | 2019-12-13 | 各电站业主 | 管前镇政府 | 县水利局
14 | 西城镇 | 14 | 际头、麻洋、七尺、凤元、秀村龙口、溪坂、和平、大坪、下芦一级、双溪口二级、龙潭、双垅、吾鼻溪、上源一级 | 17 | 际头、麻洋、七尺、凤元、秀村龙口、溪坂、和平、大坪、下芦一级、双溪口二级、龙潭、双垅、吾鼻溪、上源一级 申溪口、大雪岭一级、大雪岭二级 | 1 | 兴头三级 | 1 | 金鸡车 | 2019-12-14 | 各电站业主 | 西城镇政府 | 县水利局
合 计 |  | 85 |  | 165 |  | 9 |  | 2

## 2020
附件2-3
2020年农村水电站生态治理攻坚三年行动计划任务分解表
序号 | 乡镇 | 生态口改造 |  | 在线（视频）监控安装 |  | 停产退出 |  | 创绿色小水电 |  | 完成时限 | 责任人 | 责任单位 | 监督单位
|  | 任务 | 电站名称 | 任务 | 电站名称 | 任务 | 电站名称 | 任务 | 电站名称
1 | 城关镇 | 0 |  | 1 | 园溪 |  |  |  |  | 2020-12-01 | 各电站业主 | 城关镇政府 | 县水利局
2 | 梅仙镇 | 2 | 双焦一级、丁地 | 2 | 双焦一级、丁地 |  |  |  |  | 2020-12-02 | 各电站业主 | 梅仙镇政府 | 县水利局
3 | 联合镇 | 1 | 官池溪 | 1 | 官池溪 |  |  |  |  | 2020-12-03 | 各电站业主 | 联合镇政府 | 县水利局
4 | 西滨镇 | 2 | 涧虎潭、风龙坑 | 2 | 涧虎潭、风龙坑 |  |  | 1 | 华兰 | 2020-12-04 | 各电站业主 | 西滨镇政府 | 县水利局
5 | 洋中镇 | 2 | 上塘、联洋 | 2 | 上塘、联洋 | 1 | 际深 |  |  | 2020-12-05 | 各电站业主 | 洋中镇政府 | 县水利局
6 | 汤川乡 | 1 | 珠建 | 2 | 溪滨一级、珠建 |  |  |  |  | 2020-12-06 | 各电站业主 | 汤川乡政府 | 县水利局
7 | 溪尾乡 | 1 | 莘田 | 1 | 莘田 | 1 | 大宁 |  |  | 2020-12-07 | 各电站业主 | 溪尾乡政府 | 县水利局
8 | 中仙乡 | 1 | 茀芦溪三级 | 3 | 茀芦溪三级、嵩洋、大华 |  |  | 1 | 剑溪 | 2020-12-08 | 各电站业主 | 中仙乡政府 | 县水利局
9 | 台溪乡 | 3 | 七官场、谢地、东溪尾 | 3 | 七官场、谢地、东溪尾 | 1 | 新路溪二级 |  |  | 2020-12-09 | 各电站业主 | 台溪乡政府 | 县水利局
10 | 坂面镇 | 4 | 肖坂、后坑、吾园、正山 | 4 | 肖坂、后坑、吾园、正山 |  |  |  |  | 2020-12-10 | 各电站业主 | 坂面镇政府 | 县水利局
11 | 新阳镇 | 3 | 坎里、宝山、龙上 | 6 | 夏阳、坎里、宝山、龙益一级、龙益二级、龙上 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 各电站业主 | 新阳镇政府 | 县水利局
12 | 八字桥乡 | 1 | 下畲 | 3 | 后山、下畲、坑头 |  |  |  |  | 2020-12-12 | 各电站业主 | 八字桥乡政府 | 县水利局
13 | 管前镇 | 4 | 鸭墓、绿柳、九曲、建设后溪 | 4 | 鸭墓、绿柳、九曲、建设后溪 |  |  |  |  | 2020-12-13 | 各电站业主 | 管前镇政府 | 县水利局
14 | 西城镇 | 3 | 安岩、北宅、新坑 | 3 | 安岩、北宅、新坑 |  |  |  |  | 2020-12-14 | 各电站业主 | 西城镇政府 | 县水利局
合 计 |  | 28 |  | 37 |  | 3 |  | 2