## Sheet1
附件1
2022—2024 年涉农资金及乡村振兴资金（农村供水保 障、安全生态水系建设等方向）监督检查表
项目名称：
序号 | 问题类别 | 具体问题 | 问题等级 | 问题依据 | 检查情况记录 | 注意事项 | 是否存在问题 | 问题描述
|  |  | 一般 | 较重 | 严重
1 | 项目申报 | 是否存在弄虚作假、虚报冒领、多头申报、重复申报，违规干预插手项目招投标及建设、验收，资金申报程序不符合规定等情况 |  |  |  |  | 是□ 否□
2 | 资金分配 | 是否存在违反“三重一大”议事规则 |  |  |  | 是否有会议纪要 | 是□ 否□
3 |  | 资金分配 结果未按要求公开等情况 |  |  |  | 对下达资金是否公示 | 是□ 否□
4 | 资金使用与管理 - 预算管理 | 将不属于国家补助范围内的项目申报获得补助资金，套取国家资金 |  |  | √ | 查看项目申报资料，比对项目实际情况与国家补助范围标准 | 是□ 否□
5 |  | 投资超概算未按程序报批 | 10%< | 10% - 30% | >30% | 对比项目概算文件与实际投资数据，检查报批手续 | 是□ 否□
6 | 资金使用与管理 - 资金使用 | 资金申报、支付程序及方式等不符合规定 | √ |  |  | 审查资金申报和支付的相关凭证、流程记录 | 是□ 否□
7 |  | 截留、挪用、挤占资金 |  |  | √ | 核对资金流向、账目明细，查看资金使用用途 | 是□ 否□
8 |  | 擅自扩大、设立开支项目或范围，提高资金使用标准 |  | √ |  | 检查费用支出明细、相关审批文件 | 是□ 否□
9 | 资金使用与管理 - 资金使用 | 资金拨付不及时，滞留时间较长 | 2 个月< | 2 - 4 个月 | >4 个月 | 查看资金拨付记录，计算滞留时间 | 是□ 否□
10 | 资金使用与管理 - 资金使用 | 资金未专款专用，未按照批准预算执行 |  | √ |  | 核对资金使用明细与批准预算内容 | 是□ 否□
11 | 资金使用与管理 - 资金使用 | 虚列支出虚增建设成本 |  |  | √ | 审查成本支出凭证、账目真实性 | 是□ 否□
12 | 资金使用与管理 - 结算管理 | 未按合同约定条款办理结算 |  | √ |  | 对比合同条款与实际结算记录 | 是□ 否□
13 | 资金使用与管理 - 结算管理 | 未按合同约定支付或抵扣预付工程款 |  | √ |  | 查看预付工程款支付和抵扣凭证、合同约定 | 是□ 否□
14 | 资金使用与管理 - 结算管理 | 在没有签订合同或不具备施工的条件下支付预付工程款，或以预付款为名转移资金 |  | √ |  | 审查合同签订情况、施工条件、预付款支付凭证 | 是□ 否□
15 | 资金使用与管理 - 结算管理 | 未按合同约定方式、数额、时限等结算与支付工程价款 | √ |  |  | 对比合同与实际结算的方式、数额、时间记录 | 是□ 否□
16 | 资金使用与管理 - 结算管理 | 多算、重复计算工程量或虚列完成量结算工程款 |  |  | √ | 审查工程量计算依据、完成量记录真实性 | 是□ 否□
17 | 资金使用与管理 - 结算管理 | 价款结算与支付严重滞后 |  | √ |  | 查看结算与支付时间记录，对比合同约定 | 是□ 否□
18 | 资金使用与管理 - 结算管理 | 农民工工资保障不到位 |  | √ |  | 检查农民工工资专户开设情况、支付记录、保障制度落实情况 | 是□ 否□
19 | 资金使用与管理 - 结算管理 | 未按规定处理结余资金、擅自使用结余资金 |  | √ |  | 查看结余资金账目处理情况、审批文件 | 是□ 否□
20 | 财务管理与会计核算 - 管理制度 | 未建立健全财务管理制度和内部控制制度 |  | √ |  | 查看单位财务制度文件、相关管理流程 | 是□ 否□
21 | 财务管理与会计核算 - 监督内部 | 以往审计、稽察、检查、审核等指出的问题未整改或整改落实不到位 | √ |  |  | 查阅以往检查报告及整改资料 | 是□ 否□
22 | 财务管理与会计核算 - 会计核算 | 会计资料不真实 |  |  | √ | 审查会计凭证、账簿、报表等资料真实性 | 是□ 否□
23 | 建设管理 - 工程进度 | 工程建设进度滞后 | 进度>80% | 80%≥进度≥50% | 进度<50% | 对比工程计划进度与实际完成进度数据 | 是□ 否□
24 | 建设管理 - 工程进度 | 施工进度滞后于合同工期 |  | √ |  | 对比合同工期与实际施工进度记录 | 是□ 否□
25 | 建设管理 - 工程进度 | 未编制施工总（阶段、专项）进度计划，或计划内容不完善 | √ |  |  | 查看施工进度计划文件内容完整性 | 是□ 否□
26 | 建设管理 - 招投标制 | 采用化整为零或者以其他任何方式规避招标 | √ |  |  | 审查项目招标流程、文件，判断是否存在规避行为 | 是□ 否□
27 | 建设管理 - 招投标制 | 应招标未招标 | √ |  |  | 审查项目招标范围、程序，判断是否应招标而未招标 | 是□ 否□
28 | 建设管理 - 招投标制 | 以不合理的条件限制、排斥（潜在）投标人，或规避招标 | √ |  |  | 审查招标公告、资格预审文件等，判断是否存在不合理条件 | 是□ 否□
29 | 建设管理 - 保证金管理 | 未在规定时限签订书面合同 | √ |  |  | 查看合同签订时间，对比规定时限 | 是□ 否□
30 | 建设管理 - 保证金管理 | 未按约定提交履约保证金（函） | √ |  |  | 查看履约保证金提交凭证、合同约定 | 是□ 否□
31 | 建设管理 - 保证金管理 | 违规收取（预留）保证金 | √ |  |  | 审查保证金收取、预留的相关凭证、规定依据 | 是□ 否□
32 | 建设管理 - 竣工财务决算 | 基本建设项目未按规定编制竣工财务决算 | 未送审 | 不及时 | 未编制 | 查看项目竣工财务决算编制、送审情况 | 是□ 否□
33 | 建设管理 - 资产移交 | 未办理资产交付手续并进行相关财务处理 | 已办理移交未进行财务处理 |  | √ | 查看资产交付手续和财务处理记录 | 是□ 否□
按照《福建省水利厅 福建省财政厅关于开展 2024 年度省级以上水利资金检查的通知》（闽水计财〔2025〕3 号）有关要求， 检查对象： (一)2024年度涉农资金及乡村振兴资金监督检查。检查对象督查对象为 2024 年度省级财政下达农村供水保障项目 33800 万元及安全生态水系建设资金 40165.42 万元。检查范围全面覆盖 8 个设区市及平潭综合实验区，共 67 个县（市、区）。涉及项目总数416 个，其中农村供水保障项目 247 个，安全生态水系建设项目169 个。 (二)2022-2023年度水利资金督查问题“回头看”。抽查复核 2022—2023 年度农村供水保障及安全生态水系建设等资金监督检查问题整改情况，建立问题整改台账销号机制，确保整改到位。
检查人员：
被查单位：
日期：