尤溪县2024年度省级财政林业生态补偿资金自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付概况。省财政厅 省林业局2024年共下达我县省级财政林业生态补偿资金1032.86万元，其中省级生态林补助1011.29万元、省级以上林权所有者补助21.57万元。根据闽财资环指[2023]45号、明财（资环）指[2023]83号等文件，我县及时将任务全额分解各乡镇和有关单位。

（二）项目绩效目标。

1.成本指标：省级以上公益林中经济林、竹林的补助标准≤22元/亩;省级以上公益林中乔木林、其他林地的补助标准≤23元/亩；省级以上自然保护地林权所有者补助≤3元/亩；

2.数量指标：实施省级以上公益林补助面积96.18万亩；

3.质量指标：全省生态公益林保有量96.18万亩；自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化100%；

4.时效指标：项目任务完成率≥90%；

5.效益指标：公益林平均亩蓄积量变化100%；

6.满意度指标：公益林林权所有者满意度90%；省级以上自然保护地林权所有者满意度90%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。截至2025年3月23日，省上下达我县省级财政林业生态补偿资金1032.86万元，资金指标分配到位1032.86万元，资金到位率100%。

（二）资金执行情况分析。截至2025年3月23日，尤溪县省级林业生态补偿支出906万元，到位资金执行率87.72%，实际支出率87.72%。

（二）资金管理情况分析。1、严格执行资金管理办法。严格按照《福建省省级财政林业生态补偿补助资金管理办法的通知》（闽财规〔2024〕24号）等有关规定执行，加强林业生态补偿补助资金的管理。

2、资金下达及时。截至2024年12月底，县级财政及时将省级财政资金指标分配到位。

3、资金拔付合规。严格按照国库集中支付有关规定执行，拔付手续完备。

4、资金使用规范。根据项目建设内容和实施方案规定执行，专款专用，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5、预算绩效管理落实到位。绩效目标合理，绩效目标任务和预算资金相匹配；同时加强绩效目标管理，开展事中绩效监控（评价）和年度绩效评价。对发现问题及时整改，确保资金使用规范安全，促进管理效能和资金使用绩效双提升。

（四）总体绩效目标完成情况分析。2024年我县按照中央及省上有关资金管理办法和年初下达的绩效目标，较好完成年初省上下达的各项绩效指标。

1.成本指标：省级以上公益林中经济林、竹林的补助标准22元/亩；省级以上公益林中乔木林、其他林地的补助标准23元/亩；省级以上自然保护地林权所有者补助3元/亩；

2.数量指标：实施省级以上公益林补助面积96.18万亩；

3.质量指标：全省生态公益林保有量96.18万亩；自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化100%；

4.时效指标：项目任务完成率93.04%；

5.效益指标：公益林平均亩蓄积量变化100%；

6.满意度指标：公益林林权所有者满意度90%；省级以上自然保护地林权所有者满意度90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年我县省级财政林业生态补偿资金绩效目标全部完成，不存在偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用采取与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，作为改进管理以及下一年度争取中央和省市林业生态补偿资金安排、分配的重要依据。绩效评价工作中发现的问题，提出的整改建议，能在规定时间内反馈整改结果并进行公开，接受社会公众的监督。

五、其他需要说明的问题（无）

六、中央巡视各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额（无）

附件：专项资金绩效目标自评表（林业生态补偿专项）