尤溪县2024年度省级财政国土绿化资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付概况。省财政厅 省林业局2024年共下达我县省级财政国土绿化资金1996.24万元，其中造林绿化1981.24万元、林木良种培育补助15万元。根据明财（资环）指〔2023〕94号、明财（资环）指〔2024〕46号等文件，我县及时将任务全额分解各乡镇和有关单位，下发《尤溪县绿化委员会关于切实抓好2024年造林绿化工作的通知》（尤绿委〔2024〕1号）。

（二）项目绩效目标。

1.成本指标：油茶（新造）平均补助≤1200元/亩;珍贵用材树种造林平均补助≤550元/亩;重点区域林相改善新造平均补助≤2200元/亩；

2.数量指标：植树造林面积≥24250亩；森林抚育补助面积≥8800亩；重点区位林相改善面积≥1600；油茶发展≥6950；珍贵用材树种造林≥5700亩；省级森林村庄建设个数5个；建设管理省级林木种子基地1处等；古树名木保护株数1株；

3.质量指标：造林成活率≥85；森林抚育质量合格率≥85%；古树名木成活率（%）≥85；

4.时效指标：植树造林完成及时率90%；

5.效益指标：生态效益指标：提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率≥100%；优化林分结构，松林皆伐改造和带状采伐改造完成率≥100%；

5.满意度指标：社会群众对造林绿化满意度≥90%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。截至2025年3月23日，省上下达我县省级财政国土绿化资金1996.24万元，资金指标分配到位1996.24万元，资金到位率100%。

（二）资金执行情况分析。截至2025年3月23日，尤溪县国土绿化支出50万元，到位资金执行率2.5%，实际支出率2.5%。

（二）资金管理情况分析。1、严格执行资金管理办法。严格按照《福建省省级财政国土绿化专项资金管理办法》（闽财规〔2024〕23号）等有关规定执行，加强国土绿化资金管理。

2、资金下达及时。截至2024年12月底，县级财政及时将省级财政资金指标分配到位。

3、资金拔付合规。严格按照国库集中支付有关规定执行，拔付手续完备。

4、资金使用规范。根据项目建设内容和实施方案规定执行，专款专用，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5、预算绩效管理落实到位。绩效目标合理，绩效目标任务和预算资金相匹配；同时加强绩效目标管理，开展事中绩效监控（评价）和年度绩效评价。对发现问题及时整改，确保资金使用规范安全，促进管理效能和资金使用绩效双提升。

（四）总体绩效目标完成情况分析。2024年我县按照中央及省上有关资金管理办法和年初下达的绩效目标，较好完成年初省上下达的各项绩效指标。

1.成本指标：油茶（新造）平均补助≤1000元/亩;珍贵用材树种造林平均补助≤500元/亩;重点区域林相改善新造平均补助≤2000元/亩；

2.数量指标：2024年度全县共完成省级财政造林绿化64276亩;珍贵用材树种造林13808亩;重点区位林相改善1929亩;建设管理省级林木种子基地1处;森林村庄建设5个;油茶发展10337亩;森林抚育补助面积15679亩;古树名木保护株数1株；

3.质量指标：造林成活率85%；森林抚育质量合格率85%，古树名木成活率100%；

4.时效指标：植树造林完成及时率100%；

5.生态效益指标：提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率178.2%；优化林分结构，松林皆伐改造和带状采伐改造完成率131.9%；

5.满意度指标：社会群众对造林绿化满意度90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年我县省级财政国土绿化资金绩效目标全部完成，不存在偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用采取与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，作为改进管理以及下一年度争取中央和省市国土绿化资金安排、分配的重要依据。绩效评价工作中发现的问题，提出的整改建议，能在规定时间内反馈整改结果并进行公开，接受社会公众的监督。

五、其他需要说明的问题（无）

六、中央巡视各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额（无）

附件：专项资金绩效目标自评表（国土绿化专项）