2024年度尤溪县中央财政

林业草原改革发展资金绩效自评报告

为加强中央财政林业草原改革发展资金管理，提高资金使用效益，我局认真组织对2024年度中央财政林业草原改革发展资金绩效开展自评，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央财政林业草原改革发展资金下达情况。2024年度下达我县中央财政林业草原改革发展资金3985.6万元，其中：其他国土绿化（造林和森林质量提升）资金3487万元，其他国土绿化（森林可持续经营试点）资金114.1万元，森林防火补助资金10万元，林业有害生物防治补助资金237万元，林草科技推广示范补助资金82万元，林木良种培育补助资金16.5万元，林草湿荒综合监测资金39万元。根据相关指标文件，我县及时将任务全额分解各乡镇和有关单位。

（二）省级专项资金下达情况。2024年度下达我县省级林业专项资金2131.64万元,其中：国土绿化（造林和森林质量提升）资金1981.24万元，林业有害生物防治补助108万元，林草科技推广示范补助20万元，林木良种培育补助15万元，林草湿荒综合监测7.4万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

其他国土绿化（造林和森林质量提升）资金5468.24万元，其中：中央财政资金投入3487万元，截至自查日，县级财政暂未下达计划额度；省级财政资金投入1981.24万元，截至自查日，到位50万元，实际支出50万元，支出执行率100%。

其他国土绿化（森林可持续经营试点）资金114.1万元，资金任务2025年1月下达。截至自查日，县级财政暂未下达计划额度。

森林防火补助资金10万元，截至自查日，县级财政暂未下达计划额度。

林业有害生物防治补助资金345万元，其中：中央财政资金投入237万元，到位237万元，实际支出237万元，支出执行率100%；省级财政资金投入108万元，到位108万元，实际支出108万元，支出执行率100%。

林草科技推广示范补助102万元，其中：中央财政资金投入82万元，到位60万元，实际支出60万元，支出执行率100%，省级财政资金投入20万元，截至自查日，县级财政暂未下达计划额度。

林木良种培育补助31.5万元，其中：中央财政资金投入16.5万元，省级财政资金投入15万元，截至自查日，县级财政暂未下达计划额度。

林草湿荒综合监测补助46.4万元，其中：中央财政资金投入39万元，省级财政资金投入7.4万元，截至自查日，县级财政暂未下达计划额度。

（二）资金管理情况

1.健全专项资金管理机制。严格按照林业专项资金管理办法，严控项目流程管理，实施动态监控、过程跟踪，规范支付程序，严禁截留、挤占、挪用和超标准支出资金，确保专款专用，安全高效地发挥投资效益。

2. 严格专项资金拨付审批。依据年度任务完成进度，及时办理专项资金的申请、核实、拨付等工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年我县按照中央及省、市有关资金管理办法和年初下达的绩效目标，较好完成年初省、市上下达的各项绩效指标。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。2024年度全县共完成油茶新造面积0.0650万亩，油茶低产低效林改造面积1.5368万亩，中央财政造林3.0271万亩，森林质量提升1.289万亩，森林可持续经营试点0.25万亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务1.5222万亩次，林木良种苗木培育115.67万株，林草科技推广项目1个，全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量272个。

（2）质量指标。油茶新造成活率90%，低产低效林改造油茶存活率95%，油茶良种使用率100%，造林面积合格率85%，森林质量提升面积合格率85%，森林火灾受害率0，松材线虫病防控目标任务完成率82.2%。

（3）时效指标。油茶新造当期任务完成率100%，油茶改造当期任务完成率100%，造林当期任务完成率100.9%，森林质量提升当期任务完成率128.9%。

（4）成本指标。油茶新造补助标准1300元/亩，油茶低产低效林改造补助标准630元/亩。

2.效益指标完成情况

（1）生态效益指标。林业草原有害生物无公害防治成效明显；森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显；对地区森林生态系统生态效益发挥明显。

（2）可持续影响指标。森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显；对地区油茶产业发展可持续性影响明显。

3.满意度指标完成情况

项目涉及林区职工、周边群众满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

综合绩效分析情况，我县已基本完成年度绩效目标，未偏离绩效目标，下一步将继续加强项目资金及实施国土绿化及森林资源保护。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将应用于今后争取中央和省级林业生态保护恢复资金安排及进一步完善项目资金管理制度。在绩效评价工作中发现存在的问题，将及时进行整改，提高资金使用效益。并及时公开绩效自评结果。

五、其他需说明的问题

无

六、巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额

无

附件：尤溪县林业草原改革发展资金绩效自评表