附件1

尤溪县2025年度省级财政国土绿化专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目内容：我县2025年度省级财政国土绿化资金1352.06万元。主要用于以下方面：造林绿化项目和林木良种培育项目补助。

主要内容：重点区域林相改善新造平均补助≤2200元/亩；珍贵用材树种造林平均补助≤550元/亩；重点区域林相改善面积≥0.2万亩；珍贵用材树种造林面积≥0.81万亩；建设管理省级林木种子基地1处；油茶发展面积≥2.505万亩；森林抚育补助面积≥0.55万亩；优良苗木培育数量≥10万株；造林成活率≥85%；森林抚育质量合格率≥85%；年度培育的苗木质量≥80%；当年度任务完成率≥90%；苗木产值≥13000元/亩；社会公众满意度≥90%。

2.项目实施情况：重点区域林相改善新造平均补助2200元/亩；珍贵用材树种造林平均补助550元/亩；重点区域林相改善面积0.2113万亩；珍贵用材树种造林面积0.8286万亩；建设管理省级林木种子基地1处；油茶发展面积2.8442万亩；森林抚育补助面积2.0284万亩；优良苗木培育数量10.11万株；造林成活率85%；森林抚育质量合格率85%；年度培育的苗木质量92%；当年度任务完成率100%；苗木产值15400元/亩；社会公众满意度90%。

3.资金投入和使用情况：我县2025年度省级财政国土绿化资金1352.06万元，截至2025年12月31日，国土绿化资金支出790.39万元，支出率58.46%，其中：其中造林绿化资金1334.06万元，支出772.39万元，支出率57.90%；林木良种培育资金18万，支出18万元，支出率100%。

（二）项目绩效目标

1.成本指标2个：重点区域林相改善新造平均补助≤2200元/亩；珍贵用材树种造林平均补助≤550元/亩。

2.数量指标6个：重点区域林相改善面积≥0.2万亩；珍贵用材树种造林面积≥0.81万亩；建设管理省级林木种子基地≥1处；油茶发展面积≥2.505万亩；森林抚育补助面积≥0.55万亩；优良苗木培育数量≥10万株。

3.质量指标3个：造林成活率≥85%，森林抚育质量合格率≥85%，年度培育的苗木质量≥80%。

4.时效指标1个：当年度任务完成率≥90%。

5.经济效益指标1个：苗木产值≥1.3万元/亩以上。

6．满意度指标1个：社会公众满意度≥90%。

二、绩效监控工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2025年度省级财政造林绿化、林木良种培育项目。

(二)绩效评价工作过程

1.前期准备。确定2025年省级财政下达我县国土绿化专项资金评价的具体项目和资金，部署绩效评价工作，明确评价目的、方法、指标体系、评价标准及各项目单位需要提供的佐证材料、财务资金等文件。

2.组织实施。本着项目谁负责谁自评的原则，开展绩效评价工作，以资金拨付文件、财务会计资料、项目实施情况文件、档案资料等为依据，收集资料、进行实地核查，对重要的基础数据资料进行分析，填写基础数据。

3.分析评价。采用因素分析法和公众评判法进行绩效自评，从项目资金管理和使用、产出指标、效益指标和实施效果等方面进行定性和定量分析，形成自评报告，并对评价结果进行反馈。

三、绩效监控指标完成情况分析

（一）项目决策情况

2025年1月9日，三明市林长办印发《关于切实抓好2025年造林绿化工作的通知》（明林长办〔2025〕1号）。2025年1月20日，县林长办印发《关于切实抓好2025年造林绿化工作的通知》（尤林长办〔2025〕1号），及时将任务分解下达至各乡镇（场），要求尽快将任务分解到各村(场)，并落实到山头地块，确保按时完成年度造林绿化任务。

（二）项目过程情况

1.项目情况：2025年1月20日，县林长办印发《关于切实抓好2025年造林绿化工作的通知》（尤林长办〔2025〕1号），及时将任务分解下达至各乡镇（场），要求尽快将任务分解到各村(场)，并落实到山头地块，确保按时完成年度造林绿化任务。各乡镇要切实强化对造林绿化工作的领导，认真履行主体责任，合理安排公共财政投入造林绿化。要深入贯彻《森林法》，组织各行各业和城乡居民参与造林绿化，督促、指导乡村集体组织、单位和个人按照规定完成更新造林任务，确保各类迹地及时更新。要严禁违规占用耕地造林绿化，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。要大力宣传习近平生态文明思想，落实造林绿化各项政策措施，总结推广国土绿化的生动实践和先进典型，营造浓厚社会氛围。要加强对造林绿化工作的指导和服务，抓好造林地、种苗、劳力、资金筹措等要素落实，严格把控作业设计、细致整地、良种壮苗、科学栽植、抚育管护等质量关，切实把科学造林落到实处，确保高质量完成年度造林绿化任务。

2.严格资金管理。严格执行资金管理办法等有关规定，完善支付审批手续、原始凭证材料。经验收合格并公示后，及时将补助资金拨付至项目业主银行账户，减少了资金分配的中间环节，提高透明度，切实维护林农权益。

3.做好事中监控。实行每月跟踪调度，每季度对项目的实施情况进行评价监控，及时了解项目进度及实施中出现的的问题，及时反馈，分析原因，落实整改内容和时间节点，确保完成项目建设任务和资金绩效目标。

（三）项目产出情况

珍贵用材树种造林面积0.8286万亩；建设管理省级林木种子基地1处；油茶发展面积2.8442万亩；森林抚育补助面积2.0284万亩；优良苗木培育数量10.11万株；造林成活率85%；森林抚育质量合格率85%；年度培育的苗木质量90%；当年度任务完成率100%。

（四）项目效益情况

苗木产值每亩1.54万元。

（五）满意度指标

社会公众满意度90%。

四、综合结论

2025年省级财政国土绿化项目三级指标14个，全部完成，得分90分；资金执行方面，预算1352.06万元，支出790.39万元，支出率58.46%，分值10分，得5.85分，总得分95.85分，绩效评价结果为“优”。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.加强领导，落实责任。加强对造林绿化工作的领导，明确目标，落实责任制度。一是县委、县政府高度重视造林绿化工作，将其作为县级重点项目来抓，建立县、乡、村三级党政主要领导抓造林绿化的责任机制；二是把造林绿化工作列入各乡镇2025年度绩效考评，对不能按时按质完成任务的启动效能告诫问责机制；三是县林业局制定了林业站、国营场（站）植树造林责任目标考核办法，把造林绿化列为年终考核的重要内容，建立质量考核标准和奖惩办法，保证了造林绿化各项任务的落实。

2.创新模式，科学实施。强化措施，全力抓好采伐迹地造林。一是严格执行采伐迹地更新与发放林木采伐许可证挂钩制度，对未完成迹地更新任务的暂停发放该林地所有权单位的林木采伐许可证，直至完成迹地更新；二是继续推广全民股份合作造林模式，引导各乡镇选择人口数量适中、村主干大局意识强的村来推广全民股份合作造林；三是积极推广国企与村集体合作造林模式，推行股权共有、经营共管、资本共享、收益共盈“四共一体”合作经营做法，引导和鼓励国有林场与经营区周边的村开展股份合作造林保证村集体有长期稳定的收入来源。

### 3.突出重点，全力推进。为切实抓好重点区域林相改善、松材线虫病疫情防控等重点工作，林业局成立工作专班，落实项目责任制，同时明确推进举措和完成时限，确保各项工作顺利推进。

- 存在问题及原因分析

1.造林绿化项目：近年来木材市场价格疲软，从事营造林劳动力价格逐年提高，导致造林绿化成本持续上升，影响造林业主投资林业积极性。建议提高造林补助标准，缓解林农资金投入压力。

2.林木良种苗木培育项目：由于生产任务较重，圃地无法进行轮作，虽然每年均采取撒施石灰进行消毒和中和土壤酸碱度，仍然难以解决根本问题，造成苗木成活率有所下降。

六、其他需要说明的问题

无。

附件2

尤溪县2025年度省级财政林业生态补偿专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目内容：我县2025年度省级财政林业生态补偿资金1032.86万元。主要包含以下两个项目：森林生态效益补偿和省级以上自然保护地林权所有者补偿。

主要内容：省级以上公益林（经济林和竹林）补助≤23元/亩；省级以上公益林（乔木林和其他林）补助≤23元/亩；省级以上自然保护地林权所有者补偿标准≤3元/亩；实施省级以上公益林补助面积≥96.18万亩；省级以上自然保护地林权所有者补助面积≥7.19万亩；全省生态公益林保有量≥96.18万亩；项目任务完成率≥90%；公益林平均亩蓄积量变化≥100%；公益林林权所有者满意度≥90%；省级以上自然保护地林权所有者满意度≥90%。

2.项目实施情况：省级以上公益林（经济林和竹林）补助22元/亩；省级以上公益林（乔木林和其他林）补助23元/亩；省级以上自然保护地林权所有者补偿标准3元/亩；实施省级以上公益林补助面积96.18万亩；省级以上自然保护地林权所有者补助面积7.19万亩；全省生态公益林保有量96.18万亩；项目任务完成率100%；公益林平均亩蓄积量变化100%；公益林林权所有者满意度90%；省级以上自然保护地林权所有者满意度90%。

3.资金投入和使用情况：我县2025年度省级财政林业生态补偿专项资金1032.86万元，其中森林生态效益补偿资金1011.29万元，截至2025年12月31日，支出1011.29万元，支付率100%；省级以上自然保护地林权所有者补偿21.57 万元，截至2025年12月31日，支出21.57 万元，支出率100%。

（二）项目绩效目标

1.成本指标3个：省级以上公益林（经济林和竹林）补助每亩≤23元以上；省级以上公益林（乔木林和其他林）补助每亩≤23元以上；省级以上林业自然保护区林权所有者补助每亩≤3元以上。

2.数量指标2个：实施省级以上公益林补助面积≥96.18万亩；省级以上自然保护地林权所有者补助面积≥7.19万亩。

3.质量指标1个：全县生态公益林保有量≥96.18万亩。

4.时效指标1个：项目任务完成率≥100%。

5.生态效益指标1个：公益林平均亩蓄积量变化≥100%。

6.满意度指标2个：公益林林权所有者满意度≥90%；省级以上自然保护地林权所有者满意度≥90%。

- 绩效监控工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2025年度森林生态效益补偿、省

级以上自然保护区林权所有者补偿。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备。确定 2025年省级财政下达我县林业生态补偿专项资金评价的具体项目和资金，部署绩效评价工作，明确评价目的、方法、指标体系、评价标准及各项目单位需要提供的佐证材料、财务资金等文件。

2.组织实施。本着项目谁负责谁自评的原则，开展绩效评价工作，以资金拨付文件、财务会计资料、项目实施情况文件、档案资料等为依据，收集资料、进行实地核查，对重要的基础数据资料进行分析，填写基础数据。

3.分析评价。采用因素分析法和公众评判法进行绩效自评，从项目资金管理和使用、产出指标、效益指标和实施效果等方面进行定性和定量分析，形成自评报告，并对评价结果进行反馈。

- 绩效监控指标完成情况分析

（一）项目决策情况

根据《福建省省级财政林业生态补偿补助资金管理办法》等相关规定，按照因素法及中央、省上制定的补助标准，及年度生态补偿面积申报资金任务。

（二）项目过程情况

1.抓好资金分配源头关。根据森林资源建档数据，及时将资金分配各乡(镇)及国有林业单位，本着公开、透明、共享的分配原则，要求各村召开村民代表大会，表决通过分配方案，并张榜公示。

2.抓好资金拨付审核关。公益林补偿资金由各村召开村民代表大会形成分配方案，报林业部门审核、汇总，财政部门下达用款额度后予以兑现拨付，其中:林权属村集体且未用于村民分红的，林权所有者经济补偿转入村委会(或林场)账户,由村集体再按村民代表大会表决的资金用途使用资金；林权属于个人及用于村民分红的林权所有者经济补偿，实行“一卡通”拨付方式，将资金直接拨付到林农本人银行账户，减少了资金分配的中间环节;村集体经济组织监管费通过银行直接转入监管员本人账户，余下部分转入村委会（或林场）账户；直接管护费实行直接打卡或拨付乡镇后支付。

3.做好事中监控。实行每月跟踪调度，每季度对项目的实施情况进行评价监控，及时了解项目进度及实施中出现的的问题，及时反馈，分析原因，落实整改内容和时间节点，确保完成项目建设任务和资金绩效目标。

（三）项目产出情况

全县实施省级以上公益林补助面积96.18万亩，省级以上自然保护地林权所有者补助面积7.19万亩，全县生态公益林保有量96.18万亩，公益林平均亩蓄积量变化100%，项目任务完成率100%。

（四）项目效益情况

公益林平均亩蓄积量变化100%。

（五）项目满意度情况

公益林林权所有者满意度90%，省级以上自然保护地林权所有者满意度90%。

- 综合自评结论

2025年省级财政林业生态补偿专项三级指标10个，完成10个，得分90分；资金执行方面，预算1032.86万元，支出1032.86万元，支出率100%，分值10分，得10分，总得分100分，绩效评价结果为“优”。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.加强森林资源动态监测和管护。落实省级以上生态公益林管护责任，规范补助资金使用。严格控制占用征收生态公益林，严格执行生态公益林增减平衡原则。

2.实行护林员“四化”管理。推行“网格化、精细化、智能化、社会化”的护林管护模式，织牢森林地面巡护网，更好保护绿水青山。

3.推动森林生态安全技术创新。利用现代科学技术，构建“天上看、网上查、地上巡”立体综合巡护模式。建立上下联动、分级管理、齐抓共管的常态化森林资源监管机制。实现高水平监测、高效率监督、高质量管理。

4.规范补偿资金使用管理。一是根据省级财政林业生态补偿补助资金管理办法等文件要求，制定县级林业生态补偿补助资金管理实施办法。二是规范资金拨付流程，严格检查验收和原始凭证审核。三是加强检查监督，对发现的问题按要求及时整改，进一步规范补助资金的管理使用。

（二）存在主要问题及原因分析

目前省级以上生态公益林实行分类补助管理：经济林和竹林补助标准22元/亩，乔木林和其他林补助标准23元/亩，补偿标准偏低，一定程度影响了林农参与生态公益林保护的积极性。建议持续提高生态公益林补偿补助标准。

六、其他需要说明的问题

无

附件3

尤溪县2025年度省级财政林业生态保护专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目内容：我县2025年度省级财政林业生态保护资金83.4万元。主要用于以下方面：古树名木保护、森林步道建设、林业有害生物防治等项目。

主要内容：森林步道新建每公里补助标准≤15万元；古树名木保护株数≥1株；古树名木保护片数≥1片；建设森林步道长度≥3公里；松材线虫病疫情监测普查≥128万亩；验收合格率≥90%；林业有害生物无公害防治率≥85%；古树名木成活率≥80%；项目任务完成率≥90%；社会公众满意度≥90%。

2.项目实施情况：森林步道新建每公里补助标准15万元；古树名木保护株数1株；古树名木保护片数1片；建设森林步道长度3.13公里；松材线虫病疫情监测普查129.9万亩；验收合格率90%；林业有害生物无公害防治率100%；古树名木成活率100%；项目任务完成率100%；社会公众满意度90%。

3.资金投入和使用情况：我县2025年度省级财政林业生态保护专项资金83.4万元，截至2025年12月31日支付20.40万元，支付率24.46%，其中：古树名木保护资金26.4万元，支付5.4万元，支付率20.45%；森林步道建设资金45万元，支出15万元，支付率33.33%；林业有害生物防治资金12万元，支出0万元，支付率0%。

（二）项目绩效目标

1.成本指标1个：森林步道新建每公里补助标准≤15（万元）。

2.数量指标4个：古树名木保护株数≥1，古树名木保护片数≥1，建设森林步道长度≥3公里，松材线虫病疫情监测普查≥128万亩。

3.质量指标3个：验收合格率≥90%，林业有害生物无公害防治率≥85%，古树名木成活率≥80%。

4.时效指标1个：项目任务完成率≥90%。

5.满意度指标1个：社会公众满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2025年度古树名木保护、森林步道建设、林业有害生物防治等项目。

(二)绩效评价工作过程

1.前期准备。确定2025年省级财政下达我县林业生态保护专项资金评价的具体项目和资金，部署绩效评价工作，明确评价目的、方法、指标体系、评价标准及各项目单位需要提供的佐证材料、财务资金等文件。

2.组织实施。本着项目谁负责谁自评的原则，开展绩效评价工作，以资金拨付文件、财务会计资料、项目实施情况文件、档案资料等为依据，收集资料、进行实地核查，对重要的基础数据资料进行分析，填写基础数据。

3.分析评价。采用因素分析法和公众评判法进行绩效自评，从项目资金管理和使用、产出指标、效益指标和实施效果等方面进行定性和定量分析，形成自评报告，并对评价结果进行反馈。

三、绩效自评指标完成情况分析

（一）项目决策情况

根据《福建省省级财政林业相关专项资金管理办法》及林业发展规划、年度工作重点、项目申报指南等相关规定，我县做好项目申报工作。

（二）项目过程情况

1.严格项目实施。根据项目建设实施方案，有计划地组织实施。把好各工序施工要求关，确保项目实施单位严格按实施方案组织施工，按时保质保量完成项目建设任务。

2.严格项目验收。项目完工后，林业局组织相关部门、对项目建设规模、建设内容及资金使用管理等情况进行检查验收，对检查验收中发现问题，及时要求建设单位限期整改。

3.严格资金管理。严格执行资金管理办法等有关规定，完善支付审批手续、原始凭证材料，对核实无误的及时将补助资金拨付到项目业主银行账户上，减少了资金分配的中间环节，提高透明度，切实维护林农权益。

4.做好事中监控。实行每月跟踪调度，每季度对项目的实施情况进行评价监控，及时了解项目进度及实施中出现的问题，及时反馈，分析原因，落实整改内容和时间节点，确保完成项目建设任务和资金绩效目标。

（三）项目产出情况

建设森林步道长度3.13公里，森林古树名木保护株数1株，古树名木保护片数1片、松材线虫病疫情监测普查129.9万亩，林业有害生物无公害防治率100%，古树名木成活率100%，项目任务完成率100%。

（四）项目满意情况

社会公众满意度90%。

- 综合自评结论

2025 年度省级财政林业生态保护专项资金三级评价指标10个，完成10个，得分90分；资金执行方面，年度资金总额83.4万元，支出20.4万元，支出率24.46%，分值10分，得分2.45分，总得分92.45分，综合评价结果为“优”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

1.严格森林步道建设管理：在戴云山脉森林步道尤溪县中仙镇文井村段项目上坚持履行程序，规划和实施方案先行，严格项目监督，加强进度和安全管理，确保项目如期完成。

2、强化林业有害生物防治：在防治上坚持以生物防治为主，结合营林措施，辅以植物源药剂、物理防治等措施开展无公害防治。

（二）存在问题及原因分析

1.预算资金执行较慢。至评价时止，2025年林业生态保护专项资金预算83.4万元，资金拔付20.4万元，资金执行率24.46%。主要原因是县级财政暂未下达计划额度，导致资金未及时拨付项目建设单位。

2.财政资金投入不足。我县松材线虫病传入扩散的风险进一步加大，各乡镇频繁发生不明原因松枯死现象，林业有害生物防治资金支出急剧增加，造成防治资金不足。

六、其他需要说明的问题

无

附件4

尤溪县2025年度省级林业经济发展专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目内容：我县2025年度省级财政林业经济发展资金647.81万元，主要用于以下5个项目：竹产业发展、林下经济利用、林业科技推广、林业贷款贴息、林业改革试点。

主要内容为：资金投入控制率≤100%；竹产业新技术1个；推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量≥1个；“三多”改革试点任务开展数量≥14项；“三多”改革典型案例推广数量≥1个；贴息项目贷款金额≥0.3亿元；全省新增林下经济基地面积≥0.16万亩；验收合格率≥85%；科研、推广项目当年度项目开工率≥80%；推广项目完成培训人数≥30人；林农满意度≥90%；林业研究、推广项目参与人员满意度≥90%。

2.项目实施情况：资金投入控制率15.98%；竹产业新技术1个；推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量1个；“三多”改革试点任务开展数量14项；“三多”改革典型案例推广数量1个；贴息项目贷款金额0.3亿元；全省新增林下经济基地面积0.2022万亩；验收合格率100%；科研、推广项目当年度项目开工率100%；推广项目完成培训人数36人；林农满意度90%；林业研究、推广项目参与人员满意度90%。

3.资金投入和使用情况：我县2025年度省级财政林业经济发展专项资金647.81万元，截止2025年12月31日支出103.52万元，支付率15.98%，其中:竹产业发展500万元，支出0万元，支出率0%；林下经济利用83万元，支出82.71万元，支付率99.65%；林业科技10万元，支出0万元，支付率0%；林业贷款贴息20.81万元，支出20.81万元，支出率100%；林业改革试点34万元，支出0万元，支付率0%。

（二）项目绩效目标

1.成本指标1个：投入资金控制率≤100%。

2.数量指标6个：竹产业新技术1个；推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量≥1个；“三多”改革试点任务开展数量≥14项；“三多”改革典型案例推广数量≥1个；贴息项目贷款金额≥0.3亿元；全省新增林下经济基地面积≥0.16万亩。

3.质量指标1个：验收合格率100%。

4.时效指标1个：科研、推广项目当年度项目开工率80%。

5.效益指标1个：推广项目完成培训人数≥30人。

6.满意度指标2个：科研参与者满意度90%，林农满意度90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2025年度竹产业发展、林下经济利用、林业科技、林业贷款贴息、林业改革试点等项目。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备。确定2025年省级财政下达我县林业经济发展专项资金评价的具体项目和资金，部署绩效评价工作，明确评价目的、方法、指标体系、评价标准及各项目单位需要提供的佐证材料、财务资金等文件。

2.组织实施。本着项目谁负责谁自评的原则，开展绩效评价工作，以资金拨付文件、财务会计资料、项目实施情况文件、档案资料等为依据，收集资料、进行实地核查，对重要的基础数据资料进行分析，填写基础数据。

3.分析评价。采用因素分析法和公众评判法进行绩效自评，从项目资金管理和使用、产出指标、效益指标和实施效果等方面进行定性和定量分析，形成自评报告，并对评价结果进行反馈。

三、绩效自评指标完成情况分析

（一）项目决策情况

根据《福建省省级财政林业相关专项资金管理办法》及林业发展规划、年度工作重点、项目申报指南及认定标准等，我县做好项目申报工作。

（二）项目过程情况

1.严格项目实施。根据项目建设实施方案，有计划地组织实施。把好各工序施工要求关，确保项目实施单位严格按实施方案组织施工，按时保质保量完成项目建设任务。

2.严格项目验收。项目完工后，林业局组织相关部门、对项目建设情况及资金使用管理情况等进行检查验收，对验收不合格的不予支付补助资金，并要求建设单位限期整改。

3.严格资金管理。严格执行资金管理办法等有关规定，严格支付审批手续、原始凭证材料。经验收合格支付材料核实无误的及时将补助资金拨付到项目业主银行账户上，减少了资金分配的中间环节，提高透明度，切实维护林农权益。

4.做好事中监控。实行每月跟踪调度，每季度对项目的实施情况进行评价监控，及时了解项目进度及实施中出现的问题，及时反馈，分析原因，落实整改内容和时间节点，确保完成项目建设任务和资金绩效目标。

（三）项目产出情况

竹产业新技术1个；推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量1个；“三多”改革试点任务开展数量14项；“三多”改革典型案例推广数量1个；贴息项目贷款金额0.3亿元；全省新增林下经济基地面积0.2022万亩，验收合格率90%；科研、推广项目当年度项目开工率100%。

（四）项目效益情况

推广项目完成培训人数36人。

（五）项目满意度情况

林业研究、推广项目参与人员满意度≥90%，林农满意度≥90%。

四、综合自评结论

2025年省级财政林业经济发展专项三级指标12个目标已完成13个，得分90分，资金执行方面，预算647.81万元，支出103.52万元，支出率15.98%,分值10分，得分1.6分，总得分91.6分，绩效评价结果为“优”。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验做法

严格执行省级财政林业专项资金管理办法，由县林业局和财政局联合制定资金管理实施办法，并严格落实项目申报程序，明确补助范围，规范外业检查、材料公示、业主确认、集体决策等支付程序，完善项目资金支付凭证和审批手续。项目补助主要采用采用先建后、分档补助方式。

（二）存在主要问题及原因分析

1.林下经济管理方面。我县林下经济发展项目补助对象主要为林农个人、家庭农场、农民专业合作社等，能够按项目实施方案中的种植面积开展验收，但因建设单位未能建立清晰的会计账目，在项目投资额认定上存在一定困难。

2.笋竹精深加工方面。县域内竹产业链条仍不够完善，精深加工水平不高，高附加值终端产品偏少，品牌影响力不强，产品同质化现象较为突出，产业链整体效益有待进一步提升。

六、其他需要说明的问题

无

附件5

| 尤溪县2025年度省级财政预算执行情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 |  |  | 省级资金（2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |
|  |  |  | 省级安排下达金额① |  |  | 已到位 金额② |  |  | 实际支出金额③ |  |  | 实际支出率④=③/① |  |  | 全年预计支出数 |  |  | 安排 金额① |  |  | 实际支出金额② |  |  | 实际支出率③=②/① |  |  |  | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① |
| 合计 |  |  | 3116.13 |  |  | 3116.13 |  |  | 1947.17 |  |  | 62.49% |  |  | 1947.17 |  |  | 2773.28 |  |  | 2227.96 |  |  | 80.34% |  |  |  |  |  |  |
| 1.林业生态补偿 |  |  | 1032.86 |  |  | 1032.86 |  |  | 1032.86 |  |  | 100.00% |  |  | 1032.86 |  |  | 126.86 |  |  | 102.29 |  |  | 80.63% |  |  |  |  |  |  |
| 森林生态效益补偿 |  |  | 1011.29 |  |  | 1011.29 |  |  | 1011.29 |  |  | 100.00% |  |  | 1011.29 |  |  | 105.29 |  |  | 84.44 |  |  | 80.20% |  |  |  |  |  |  |
| 省级以上自然保护地林权所有者补偿 |  |  | 21.57 |  |  | 21.57 |  |  | 21.57 |  |  | 100.00% |  |  | 21.57 |  |  | 21.57 |  |  | 17.85 |  |  | 82.75% |  |  |  |  |  |  |
| 2.国土绿化 |  |  | 1352.06 |  |  | 1352.06 |  |  | 790.39 |  |  | 58.46% |  |  | 790.39 |  |  | 1946.24 |  |  | 1544.86 |  |  | 79.38% |  |  |  |  |  |  |
| 造林绿化 |  |  | 1334.06 |  |  | 1334.06 |  |  | 772.39 |  |  | 57.90% |  |  | 772.39 |  |  | 1931.24 |  |  | 1529.86 |  |  | 79.22% |  |  |  |  |  |  |
| 造林绿化（零星造林） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林“四库”联动林相改善示范奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林木良种培育 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18.00 |  |  | 100.00% |  |  | 18 |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 种业创新与产业化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.林业生态保护 |  |  | 83.4 |  |  | 83.4 |  |  | 20.4 |  |  | 24.46% |  |  | 20.4 |  |  | 58.40 |  |  | 51.00 |  |  | 87.33% |  |  |  |  |  |  |
| 自然保护地能力建设（不含国家公园、森林公园） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿地保护修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 古树名木保护 |  |  | 26.4 |  |  | 26.4 |  |  | 5.4 |  |  | 20.45% |  |  | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林步道建设 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 15 |  |  | 33.33% |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植物园建设和管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点生态区位商品林赎买等改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业有害生物防治 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林草湿综合监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业执法改革试点补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.00 |  |  | 51.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 林长制督查考核奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有林场事业经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有林场能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业信息系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.林业经济发展 |  |  | 647.81 |  |  | 647.81 |  |  | 103.52 |  |  | 15.98% |  |  | 103.52 |  |  | 641.78 |  |  | 529.81 |  |  | 82.55% |  |  |  |  |  |  |
| 竹产业发展 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  | 500.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 花卉产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林下经济利用 |  |  | 83 |  |  | 83 |  |  | 82.71 |  |  | 99.65% |  |  | 82.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业科技推广 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 12.83 |  |  | 64.15% |  |  |  |  |  |  |
| 县域产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业贷款贴息 |  |  | 20.81 |  |  | 20.81 |  |  | 20.81 |  |  | 100.00% |  |  | 20.81 |  |  | 16.88 |  |  | 8.98 |  |  | 53.20% |  |  |  |  |  |  |
| 林业改革试点 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.00 |  |  | 8.00 |  |  | 19.51% |  |  |  |  |  |  |
| 5.部门业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 基本业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  |  |  |  |  |  | 国土绿化专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 福建省林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元)（10%） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年 预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率（%） |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 3298.30 |  |  | 3298.30 |  |  |  |  |  | 2335.25 |  |  | 10 |  |  |  |  | 58.46% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 1352.06 |  |  | 1352.06 |  |  |  |  |  | 790.39 |  |  | 10 |  |  |  |  | 58.46% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 1946.24 |  |  | 1946.24 |  |  |  |  |  | 1544.86 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重点区域林相改善新造平均补助≤2200元/亩；珍贵用材树种造林平均补助≤550元/亩；重点区域林相改善面积≥0.2万亩；珍贵用材树种造林面积≥0.81万亩；建设管理省级林木种子基地1处；油茶发展面积≥2.505万亩；森林抚育补助面积≥0.55万亩；优良苗木培育数量≥10万株；造林成活率≥85%；森林抚育质量合格率≥85%；年度培育的苗木质量≥80%；当年度任务完成率≥90%；苗木产值≥13000元/亩；社会公众满意度≥90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重点区域林相改善新造平均补助2200元/亩；珍贵用材树种造林平均补助550元/亩；重点区域林相改善面积0.2113万亩；珍贵用材树种造林面积0.8286万亩；建设管理省级林木种子基地1处；油茶发展面积2.8442万亩；森林抚育补助面积2.0284万亩；优良苗木培育数量10.11万株；造林成活率85%；森林抚育质量合格率85%；年度培育的苗木质量92%；当年度任务完成率100%；苗木产值15400元/亩；社会公众满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 成本指标（10%） |  |  | 经济成本指标 |  |  | 重点区域林相改善新造平均补助(元/亩) |  |  |  |  |  | ≤2200 |  |  |  |  |  | ≤2200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 珍贵用材树种造林平均补助(元/亩) |  |  |  |  |  | ≤550 |  |  |  |  |  | ≤550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油茶（新造）平均补助(元/亩) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（40%） |  |  | 数量指标 |  |  | 重点区域林相改善面积（万亩） |  |  |  |  |  | ≥0.2 |  |  |  |  |  | 0.2113 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 珍贵用材树种造林面积（万亩） |  |  |  |  |  | ≥0.81 |  |  |  |  |  | 0.8286 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建设管理省级林木种子基地（处） |  |  |  |  |  | ≥1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 省级“互联网+全民义务植树”尽责点个数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油茶发展面积（万亩） |  |  |  |  |  | ≥2.505 |  |  |  |  |  | 2.8442 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 森林抚育补助面积（万亩） |  |  |  |  |  | ≥0.55 |  |  |  |  |  | 2.0284 |  |  |  |  | 含中央财政补助等12857万亩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 种业创新育成品种（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 优良苗木培育数量（万株） |  |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  |  |  | 10.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 续建保障性苗圃（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 造林成活率（%） |  |  |  |  |  | ≥85 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 森林抚育质量合格率（%） |  |  |  |  |  | ≥85 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度培育的苗木质量（%） |  |  |  |  |  | ≥80 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 当年度任务完成率（%） |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30%） |  |  | 经济效益指标 |  |  | 苗木产值（元/亩） |  |  |  |  |  | ≥13000 |  |  |  |  |  | 15400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10%） |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 社会公众满意度（%） |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 经营主体满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-2

| 专项资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  |  |  |  |  | 林业生态补偿专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 福建省林业局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元)（10%） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年 预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率（%） |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 1159.72 |  | 1159.72 |  |  | 1135.15 |  | 10 |  |  | 100.00% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 1032.86 |  | 1032.86 |  |  | 1032.86 |  | 10 |  |  | 100.00% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 126.86 |  | 126.86 |  |  | 102.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助≤23元/亩；省级以上公益林（乔木林和其他林）补助≤23元/亩；省级以上自然保护地林权所有者补偿标准≤3元/亩；实施省级以上公益林补助面积≥96.18万亩；省级以上自然保护地林权所有者补助面积≥7.19万亩；全省生态公益林保有量≥96.18万亩；项目任务完成率≥90%；公益林平均亩蓄积量变化≥100%；公益林林权所有者满意度≥90%；省级以上自然保护地林权所有者满意度≥90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助22元/亩；省级以上公益林（乔木林和其他林）补助23元/亩；省级以上自然保护地林权所有者补偿标准3元/亩；实施省级以上公益林补助面积96.18万亩；省级以上自然保护地林权所有者补助面积7.19万亩；全省生态公益林保有量96.18万亩；项目任务完成率100%；公益林平均亩蓄积量变化100%；公益林林权所有者满意度90%；省级以上自然保护地林权所有者满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 成本 指标（10%） |  | 经济成本指标 |  |  | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助（元/亩） |  |  | ≤23 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 省级以上公益林（乔木林和其他林）补助（元/亩） |  |  | ≤23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 省级以上自然保护地林权所有者补偿标准（元/亩） |  |  | ≤3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（40%） |  | 数量指标 |  |  | 实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）（万亩） |  |  | ≥96.18 |  |  |  | 96.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 省级以上自然保护地林权所有者补助面积（万亩） |  |  | ≥7.19 |  |  |  | 7.19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 全省生态公益林保有量（万亩） |  |  | ≥96.18 |  |  |  | 96.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目任务完成率（%） |  |  | ≥90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30%） |  | 生态效益指标 |  |  | 公益林平均亩蓄积量变化（%） |  |  | ≥100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10%） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 公益林林权所有者满意度（%） |  |  | ≥90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 省级以上自然保护地林权所有者满意度（%） |  |  | ≥90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 附件6-3 专项资金绩效自评表. （2025年度）. 专项名称; 林业生态保护专项. 主管部门; 福建省林业局; 实施单位. 项目资金(万元)（10%）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率（%）. 年度资金总额; 141.80; 141.80; 71.40; 10; 24.46%. 其中：当年财政拨款; 83.40; 83.40; 20.40; 10; 24.46%. 上年结转资金; 58.40; 58.40; 51.00; —. 其他资金; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 森林步道新建每公里补助标准≤15万元；古树名木保护株数1株；古树名木保护片数1片；建设森林步道长度≥3公里；松材线虫病疫情监测普查≥128万亩；验收合格率≥90%；林业有害生物无公害防治率≥85%；古树名木成活率≥80%；项目任务完成率≥90%；社会公众满意度≥90%。; 森林步道新建每公里补助标准15万元；古树名木保护株数1株；古树名木保护片数1片；建设森林步道长度3.13公里；松材线虫病疫情监测普查129.9万亩；验收合格率90%；林业有害生物无公害防治率100%；古树名木成活率100%；项目任务完成率100%；社会公众满意度90%。. 绩效 指标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度指标值; 实际完成值; 偏差原因分析及改进措施. 成本指标（10%）; 经济成本指标; 森林步道新建每公里补助标准（万元）; ≤15; 15. 产出指标（40%）; 数量指标; 完成重点生态区位商品林赎买等改革面积（万亩）. 古树名木保护株数（株）; ≥1; 1. 古树名木保护片数（片）; ≥1; 1. 林业消防火队伍建设数量（支）. 建设森林步道长度（公里）; ≥3; 3.13. 福州植物园景区管护面积（万亩）. 自然保护地开展能力建设和实施单位数量（个）. 宣教监测设施建设（个）. 改造提升县级林业行政执法能力单位个数（个）. 自然保护地开展调查监测及智慧化建设的数量（个）. 自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升的数量（个）. 松材线虫病疫情监测普查（万亩）; ≥128; 129.9. 松林除治性采伐（万亩）. 质量指标; 验收合格率（%）; ≥90; 90. 林业有害生物无公害防治率（%）; ≥85; 100. 森林火灾受害率（‰）. 古树名木成活率（%）; ≥80; 100. 时效指标; 项目任务完成率（%）; ≥90; 100. 效益指标（30%）; 经济效益指标; 重点生态区商品林赎买林农收入增加（元/亩）. 社会效益指标; 自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例（%）. 满意度指标（10%）; 服务对象满意度指标; 社会公众满意度（%）; ≥90; 90. 林农满意度（%）. |
| 附件6-4 专项资金绩效自评表 （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  |  |  |  | 林业经济发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 福建省林业局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元)（10%） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率（%） |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 1289.59 |  |  | 1289.59 |  |  | 633.33 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15.98% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 647.81 |  |  | 647.81 |  |  | 103.52 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15.98% |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 641.78 |  |  | 641.78 |  |  | 529.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金投入控制率≤100%；竹产业新技术1个；推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量≥1个；“三多”改革试点任务开展数量≥14项；“三多”改革典型案例推广数量≥1个；贴息项目贷款金额≥0.3亿元；全省新增林下经济基地面积≥0.16万亩；验收合格率≥85%；项目任务完成率≥90%；科研、推广项目当年度项目开工率≥80%；推广项目完成培训人数≥30人；林农满意度≥90%；林业研究、推广项目参与人员满意度≥90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金投入控制率15.98%；竹产业新技术1个；推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量1个；“三多”改革试点任务开展数量14项；“三多”改革典型案例推广数量1个；贴息项目贷款金额0.3亿元；全省新增林下经济基地面积0.2022万亩；验收合格率100%；科研、推广项目当年度项目开工率100%；推广项目完成培训人数36人；林农满意度90%；林业研究、推广项目参与人员满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指 标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  | 成本指标（10%） |  | 经济成本指标 |  |  | 资金投入控制率（%） |  |  |  |  |  |  | ≤100 |  |  | 15.98% |  |  |  |
|  |  | 产出指标（40%） |  | 数量指标 |  |  |  |  | 竹产业新技术（个） |  |  |  |  | ≥1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林业种苗科技攻关项目选择优良材料（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 竹产业新产品（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实施林业科研项目数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量（个） |  |  |  |  |  |  |  | ≥1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 新建花卉温室大棚面积(万㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | “三多”改革试点任务开展数量(项) |  |  |  |  |  |  |  | ≥14 |  |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | “三多”改革典型案例推广数量（个） |  |  |  |  |  |  |  | ≥1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 贴息项目贷款金额(亿元) |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测食用林产品及其产地土壤批次(批次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全省新增林下经济基地面积(万亩) |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.16 |  |  | 0.2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 竹山机耕道建设(公里) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 丰产竹林基地建设面积(万亩) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥85 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目任务完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 科研、推广项目当年度项目开工率（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥80 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30%） |  | 社会效益指标 |  | 推广项目完成培训人数(人) |  |  |  |  |  |  |  | ≥30 |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 受益花卉企业数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10%） |  | 服务对象满意度指标 |  | 林农满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  | ≥90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 林业研究、推广项目参与人员满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 经营主体满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |