## Sheet1
2026年度尤溪县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 部门、乡镇 | 项目名称 | 项目类型 | 规划年度 | 建设性质 | 实施地点 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制
1 | 农业农村局 | 雨露计划项目 | 教育帮扶 | 2026年 | 新建 | 相关村 | 农业农村局 | 完成符合条件的脱贫户学子资金补助工作。 | 42 | 省级衔接资金 | 全县符合条件的脱贫户子女。 | 减轻脱贫家庭教育负担，群众满意度95％以上。 | 受益脱贫家庭学生100名以上。
2 | 相关乡镇 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 金融帮扶 | 2026年 | 新建 | 相关村 | 各相关乡镇人民政府、村委会 | 对符合要求的脱贫户给予小额贷款贴息。 | 40 | 省级衔接资金 | 全县符合条件的脱贫户。 | 减轻脱贫家庭经济负担，群众满意度95％以上。 | 受益脱贫户280户以上，脱贫户贴息覆盖率15%以上。
3 | 县人社局 | 脱贫人口跨省就业补助项目 | 就业补助 | 2026年 | 新建 | 尤溪县 | 县人社局 | 对吸纳脱贫人口企业进行补助。 | 40 | 中央衔接资金 | 相关企业。 | 提高企业招工积极性，保障企业生产用工需求，企业负责人及工人满意度95％以上。 | 推动企业吸纳脱贫人口就业，提高工人工资收入。
4 | 相关乡镇 | 重点对象产业就业帮扶项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 相关村 | 各相关乡镇人民政府、村委会 | 1.支持脱贫户自主经营、自主创业等；2.支持新型经营主体带动重点对象发展生产、稳定增收；3.支持乡镇、村开发公益性岗位。 | 146 | 中央衔接资金 | 全县符合条件的脱贫户。 | 帮助脱贫户发展生产、稳定增收，减轻脱贫家庭产业发展成本支出；帮助脱贫户稳岗就业，群众满意度95％以上。 | 帮助脱贫户发展生产，提高经济收入；帮助脱贫户就业，增加群众收入。
5 | 农业农村局 | 农产品产地加工提升工程 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 各乡镇 | 农业农村局 | 支持水果、蔬菜、食用菌、茶叶、中药材、粮油等特色农产品产地冷藏保鲜、初加工、精深加工和综合利用加工。 | 100 | 中央衔接资金 | 相关经营主体。 | 推进水果、蔬菜、食用菌、茶叶、中药材、粮油等特色农产品初加工和精深加工，经营主体负责人满意度95％以上。 | 带动农户发展生产，稳定增收。
6 | 相关乡镇 | 重点对象产业就业帮扶项目 | 公益岗位 | 2026年 | 新建 | 相关村 | 各相关乡镇人民政府、村委会 | 1.支持脱贫户自主经营、自主创业等；2.支持新型经营主体带动重点对象发展生产、稳定增收；3.支持乡镇、村开发公益性岗位。 | 100 | 省级衔接资金 | 全县符合条件的脱贫户。 | 帮助脱贫户发展生产、稳定增收，减轻脱贫家庭产业发展成本支出；帮助脱贫户稳岗就业，群众满意度95％以上。 | 帮助脱贫户发展生产，提高经济收入；帮助脱贫户就业，增加群众收入。
7 | 住建局 | 农村生活垃圾治理补助 | 基础设施建设 | 2026年 | 新建 | 各相关乡镇、村 | 各相关乡镇人民政府、村委会 | 对农村生活垃圾进行清运处理，改善人居环境。 | 110 | 市级衔接资金 | 相关乡镇、村群众。 | 对农村生活垃圾进行清运处理，改善人居环境，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。
8 | 交通运输局 | 2026年度农村公路养护项目 | 产业发展 | 2026年 | 恢复 | 各相关乡镇、村 | 各相关乡镇人民政府、村委会 | 实施农村公路养护补助。 | 500 | 市级衔接资金 | 相关乡镇、村群众。 | 改善农村道路基础设施建设项目，方便群众出行，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。
9 | 相关乡镇 | 农业产业化市级重点龙头企业奖励 | 产业项目 | 2026年 | 新建 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 对新获评市级重点龙头企业进行奖励。 | 4 | 市级衔接资金 | 相关经营主体。 | 支持企业生产发展基础设施建设，购置生产设备，提高精深加工装备水平，技术创新，新品种、新技术引进、开发和推广等方面，服务对象满意度95%以上。 | 充分发挥农业龙头企业的带动和示范引领作用，推动农业生产向资金和技术集约型转变，提高土地产出率、劳动生产率和资源利用率，促进农民持续增收。
10 | 相关乡镇 | 农产品“三品一标”认证补助奖励 | 产业项目 | 2026年 | 新建 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 对新获评农产品"三品一标"认证企业进行奖励。 | 22 | 市级衔接资金 | 相关经营主体。 | 支持企业生产发展基础设施建设，购置生产设备，提高精深加工装备水平，技术创新，新品种、新技术引进、开发和推广等方面，服务对象满意度95%以上。 | 通过企业带动和示范引领，推动农产品提升品牌价值，促进农民持续增收。
11 | 农业农村局 | 农产品区域公用品牌“药肥双控”试点项目 | 产业项目 | 2026年 | 新建 | 相关村 | 农业农村局 | 推行三明市禁限用农药建议《目录》，推广病虫害绿色防控技术和化肥减量增效技术。 | 10 | 市级衔接补助资金 | 相关农业企业、农民专业合作社、家庭农场。 | 力争示范区域农作物农残质量、肥料合格率100%。 | 带动农户发展生产，确保示范区域农作物农残、肥料指标符合相关标准。
12 | 农业农村局 | 市级新型农业经营主体补助 | 产业项目 | 2026年 | 新建 | 尤溪县 | 农业农村局 | 对获评市级农民合作社和家庭农场进行补助。 | 25 | 市级衔接补助资金 | 相关经营主体。 | 支持市级新型农业经营主体申报工作，新型农业经营主体负责人满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。
13 | 各相关乡镇 | 2026年度高标准农田建设项目 | 产业项目 | 2026年 | 改造 | 各相关村 | 相关村委会 | 对农田进行高标准改造。 | 10 | 市级衔接补助资金 | 相关村村民。 | 保障粮食安全，提高农民种粮积极性。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。
14 | 中仙镇 | 尤溪县中仙镇华仙村道路整治提升项目 | 基础设施建设 | 2026年 | 改建 | 华仙村下村、际头尾自然村 | 中仙镇人民政府 | 道路起点位于华仙村下村，终点位于际头尾自然村，整治道路长度约5.4千米，道路宽6米，配套建设排水边沟、交通标志、安全护栏等附属设施工程。 | 532 | 以工代赈中央预算内资金、地方财政配套 | 项目涉及8个自然村2975人，其中，脱贫户9户32人低保 25户39人，特困6户6人。 | 改善道路条件，解决道路通行效率低、农产品运输受限、村庄之间人员往来的不便的问题，群众满意度90%以上。 | 带动农村劳动力参与项目建设，助力当地农村低收入人口增收。项目完工后，改善村民出行条件。
15 | 新阳镇 | 尤溪县新阳镇乡村道路提升以工代赈示范工程项目 | 基础设施建设 | 2026年 | 改建 | 葛竹村水城、溪坂村溪口 | 新阳镇人民政府 | 葛竹村水城到溪坂村溪口道路提升工程长4.05公里，宽度6.5米，沟渠3.8公里，挡墙2300立方米；配套建设相关附属设施工程。 | 583 | 以工代赈中央预算内资金、地方财政配套 | 项目涉及2个行政村，共计1092户，4622人。 | 提高道路标准，方便群众出行及减少周边农产品的运输限制，群众满意度90%以上。 | 通过合理开发公共基础设施管护员等相关公益性岗位2个，帮助难以通过市场就业的脱贫群众实现就地就近就业，获取稳定收入。
16 | 汤川乡 | 尤溪县汤川乡溪滨村基础设施提升改造项目 | 产业发展 | 2026年 | 改建 | 溪滨村 | 汤川乡人民政府 | 对汤川乡溪滨村村内道路进行提升改造，改造长度约1.45km,宽度2.6m-3m,并配套完善交通标志、安全护栏等配套基础设施工程；并修复村内河道护岸长度约860m。 | 130 | 以工代赈省级预算内资金、地方财政配套 | 脱贫人口、防返贫监测对象22人，返乡农民工7人，高校毕业生1人，退役军人3人。 | 完成村内道路提升改造长度1.45km，工程质量达标；带动当地群众务工人数33人（脱贫户22人），技能培训覆盖率≥ 85%；务工群众人均增收约1.30万元，项目受益群众1500人，满意度≥90%；务工群众满意度≥85%。 | 优先吸纳脱贫人口、防返贫监测对象务工，名额公示公开；开展道路施工、安全操作培训3天；按不同工种工资在160元/天-300元/天，按月足额发放；项目建成后设置1个道路养护公益性岗位，优先聘用脱贫户或退伍军人；村民代表全程监督工程质量和薪酬发放。
17 | 洋中镇 | 尤溪县洋中镇际深村自然村道路改造提升以工代赈项目 | 产业发展 | 2026年 | 改建 | 际深村 | 洋中镇人民政府 | 改建际深村山门长龙甲至四坑自然村道路1条，长4000米,宽3米，新建道路排水沟4000米，配套建设相关附属设施工程。 | 159 | 以工代赈省级预算内资金、地方财政配套 | 项目涉及际深村199户，629人，其中脱贫人口9户27人。 | 改善2个自然村农村生产生活道路标准，方便群众出行及提高项目区农田机械程度，群众满意度95％以上。 | 本项目拟带动当地群众务工40人，其中返乡农民工14人，脱贫人口(含易地扶贫搬迁群众)8人，农村低收入人口和城镇相关失业人员12人，家庭经济困难高校毕业生4人，未就业退役军人2人，发放劳动报酬41万元。
18 | 联合镇 | 尤溪县联合镇云山至连云公路改造提升工程 | 产业发展 | 2026年 | 改建 | 云山村、连云村 | 联合镇人民政府 | 项目主要涉及东丁线(Y025)云山至连云公路,道路起终点桩号为K4+431-K8+450,本次提升工程长4公里,宽6.5米,建设内容包括路基工程、排水工程、挡墙防护工程及其他附属设施工程,其中实施路基工程1.17万立方米,排水工程设施1.95公里,挡墙防护工程320立方米。 | 140.6 | 以工代赈省级预算内资金、地方财政配套 | 项目涉及2个建制村，常住147户576人，其中脱贫户13人。 | 项目建成后可提高道路标准，改善生产生活方式，方便群众对周边农作物进行管理，减少运输限制，群众满意度95％以上。 | 除了组织低收入人口参与项目建设，也为闲置在家人员提供就业创收机会，预计带动就业39人，返乡农民工22人，农村低收入人口和城镇相关失业人员17人。发放劳动报酬45.4万元，针对困难群众设置公益性岗位2个。
19 | 西滨镇 | 尤溪县西滨镇际后村人居环境整治项目 | 产业发展 | 2026年 | 改建 | 际后村 | 西滨镇人民政府 | 新建际后村万口段混凝土挡墙长 297米，平均高度4.8米;提升改造生产道路长 1000米宽 2.5米，起点位于李明传厝下、终点止于平底坑;配套排水涵管等附属设施。 | 212.38 | 以工代赈省级预算内资金、地方财政配套 | 项目涉及2个自然村485户1731人，其中脱贫9户20人。 | 解决际后村河岸防护薄弱、减少运输限制等问题；便利出行，提高居住安全，村庄整体风貌显著改善，村民对人居环境满意度达 95% 以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，降低运输成本，增加群众收入，提升居住安全性，实现“培训 - 就业 - 增收”的良性循环
20 | 西滨镇 | 西滨镇后坪畲族村铁炉坪农业生产道路硬化项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 后坪畲族村 | 后坪村委会 | 对铁炉坪长约800米宽3米的路面进行硬化。 | 15 | 少数民族发展补助资金 | 项目涉及192户752人。 | 提高道路标准，方便群众对周边农作物进行管理，减少运输限制，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
21 | 西滨镇 | 西滨镇后坪畲族村陡山崎黄花菜基地机耕路排灌渠建设项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 后坪畲族村 | 后坪村委会 | 对陡山崎黄花菜基地机长约1公里的排灌渠进行建设。 | 10 | 少数民族发展补助资金 | 项目涉及192户752人。 | 项目完成后有利于基地农户、周边居民灌溉、防洪排涝，保障黄花菜产量与品质，群众满意度95％以上。。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。
22 | 西滨镇 | 西滨镇后坪畲族村昌蒲垄农业生产道路硬化项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 后坪畲族村 | 后坪村委会 | 对昌蒲垄长约1公里、宽3米的农业生产道路路面进行硬化。 | 30 | 少数民族发展补助资金 | 项目涉及192户752人。 | 项目完成后便于村民运输毛竹、林木、黄花菜等，方便生产生活，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
23 | 西滨镇 | 西滨镇后坪畲族村后洋垄黄花菜基地机耕路排灌渠建设项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 后坪畲族村 | 后坪村委会 | 对后洋垄黄花菜基地机长约1.5公里的排灌渠进行建设。 | 20 | 少数民族发展补助资金 | 项目涉及192户752人。 | 项目完成后有利于基地农户、周边居民灌溉和防洪排涝，同时保障黄花菜产量与品质，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。
24 | 中仙镇 | 中仙镇吉安村前坪畲族自然村饮用水净化工程 | 基础设施建设 | 2026年 | 新建 | 前坪畲族自然村 | 后坪村委会 | 新建长度4米、高度2米、宽度3米的过滤池、净化池各一个，铺设管道200米。 | 15 | 少数民族发展补助资金 | 项目涉及20户83人。 | 提高前坪少数民族农户饮用水质量，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。
25 | 联合镇 | 联合镇联南村南山尾河堤护岸建设项目 | 基础设施建设 | 2026年 | 新建 | 联南村南山尾 | 联南村委会 | 对南山尾河堤护岸建设长约150米。 | 20 | 老区乡村振兴补助资金、自筹资金 | 项目涉及2个自然村360户1254人，其中脱贫户14人。 | 防止水土流失和提升人居环境，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入，项目完工后，将增加群众收入。
26 | 联合镇 | 下云村塔兜小区屋顶漏水及排水管修复项目 | 基础设施建设 | 2026年 | 修复 | 下云村塔兜小区 | 下云村委会 | 对塔兜小区屋顶漏水及排水管进行修复。 | 20 | 老区乡村振兴补助资金、自筹资金 | 项目涉及一个自然村63户282人，其中脱贫户4人。 | 改善居民生活环境，减少安全隐患，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入，项目完工后，将改善人居环境。
27 | 联合镇 | 下云至云山道路路面拓宽建设项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 下云村 | 下云村委会 | 对下云村至云山村道路路面进行拓宽建设。 | 25 | 老区乡村振兴补助资金、自筹资金 | 项目涉及2个自然村129户556人，其中脱贫户6人。 | 提高道路标准，方便群众对周边农作物的管理，减少运输成本，提升群众满意度达95%以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众收入，项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
28 | 联合镇 | 联合村双岭自然村下洋渠田至后山道路硬化项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 联合村 | 联合村委会 | 双岭自然村下洋渠田至后山生产道路长约0.5公里路面进行硬化。 | 25 | 老区乡村振兴补助资金、自筹资金 | 项目涉及2个自然村100户395人，其中脱贫户22人。 | 提高道路标准，方便群众对周边农作物进行管理，减少运成本，增加机耕面积70亩，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
29 | 联合镇 | 联合镇岭头村分布式光伏发电项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 村民文化活动中心 | 岭头村委会 | 文化活动中心屋顶200平方米光伏建设。 | 25 | 老区乡村振兴补助资金、自筹资金 | 项目涉及3个自然村758户3228人，其中脱贫户18户47人。 | 实现屋顶防护建设，群众对屋顶防护效果及收益满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，每年可为村集体带来稳定的光伏发电收益。
30 | 汤川乡 | 汤川乡山兜村道路硬化项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 山兜村 | 山兜村委会 | 对山兜村生产道路长约850米路面进行硬化。 | 25 | 老区乡村振兴补助资金、自筹资金 | 项目涉及3个自然村105户。 | 提高道路标准，方便群众对周边农作物进行管理，减少运输限制，增群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
31 | 汤川乡 | 汤川乡香林村阳光新居道路拓宽硬化项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 香林村 | 香林村委会 | 对阳光新居的生产道路长约500米路基护坡、拓宽，路面硬化。 | 35 | 老区乡村振兴补助资金、自筹资金 | 项目涉及90户465人，其中低保户5人、脱贫户10人。 | 提高道路标准，方便群众对周边农作物进行管理，减少运输限制，增加机耕面积50亩，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
32 | 汤川乡 | 汤川乡山岭村带洋坂道路修复项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 山岭村 | 山岭村委会 | 1.对1公里破损路段进行路面破除、基层夯实及面层修复；2.全路段路面平整、裂缝填补及边缘加固；3.配套2公里排水边沟，解决积水问题；4.增设道路警示标识，提升通行安全；5.道路周边杂物清理及简易边坡防护。 | 15 | 老区乡村振兴补助资金、自筹资金 | 项目涉及2个自然村，惠及村域农业经营主体，改善农产品运输条件，助力产业增收 。 | 提高道路标准，方便群众对周边农作物进行管理，减少运输限制，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
33 | 洋中镇 | 洋中镇际深村南坑路道路硬化项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 际深村 | 际深村委会 | 对南坑里的生产道路长约1.3公里，宽3.5米，涵洞4个路面进行硬化。 | 45 | 老区乡村振兴补助资金、自筹资金 | 项目涉及3个自然村167户625人，其中脱贫户7户19人。 | 提高道路标准，方便群众对周边农作物进行管理，减少运输限制，增加机耕烟叶种植面积35亩，油茶105亩，毛竹林380亩，林地面积800亩，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
34 | 中仙镇 | 中仙镇竹峰村大坋自然村南洋路道路硬化项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 大坋自然村 | 竹峰村委会 | 对大坋自然村的生产道路长约300米路面进行硬化及挡墙等。 | 35 | 老区乡村振兴补助资金、自筹资金 | 项目涉及1个自然村85户325人 | 提高道路标准，方便群众对周边农作物进行管理，减少运输限制，增加机耕面积50亩，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
35 | 梅仙镇 | 南洋村2026年农业产业建设强村项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 南洋村 | 南洋村委会 | 南洋村水泥厂闲置厂房盘活利用。 | 20 | 省级衔接资金 | 项目涉及5个自然村595户2456人。 | 培育特色主导产业、完善产业链条、强化主体带动，实现村集体经济稳步增长、农民增收渠道拓宽、乡村产业发展能级提升。 | 带动农村劳动力参与项目建设，建立“村集体+经营主体+农户”利益联结机制，促进村财、村民双增收。
36 | 西滨镇 | 西滨镇过溪村桐树栏道路硬化项目 | 基础设施建设 | 2026年 | 新建 | 过溪村 | 过溪村委会 | 道路硬化120米x6.5米，人行步道铺设。 | 20 | 省级衔接资金 | 涉及桐树栏及周边村民 | 提高道路标准，方便周边群众日常生产、生活，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
37 | 坂面镇 | 坂面镇闽湖半岭山自然村生产道路硬化项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 闽湖半岭山自然村 | 闽湖村委会 | 对闽湖半岭山自然村的生产道路长约800米路面进行硬化。 | 28 | 省级衔接资金、自筹资金 | 项目涉及1个自然村68户325人，其中脱贫户15人。 | 提高道路标准，方便群众对周边农作物进行管理，减少运输限制，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
38 | 台溪乡 | 清溪村瓦厂坑茶山道路水泥硬化项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 清溪村瓦厂坑 | 清溪村委会 | 对瓦厂坑茶山道路约长720米、宽2.6米进行厚度15公分的水泥硬化。 | 22 | 省级衔接资金、自筹资金 | 项目涉及2个自然村206户816人，其中脱贫户17人。 | 方便群众对周边茶叶及油茶进行管理，减少运输限制，提高交通安全水平，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
39 | 西城镇 | 再生稻示范片农业基础提升工程 | 基础设施建设 | 2026年 | 新建 | 麻洋村 | 麻洋村委会 | 再生稻示范片农业生产道建设约250米、防护栏杆约150米、水渠修缮，周边附属场地建设。 | 20 | 省级衔接资金 | 项目涉及6个自然村150户700人，其中脱贫户5人。 | 项目建成后能够提升村庄的整体形象，提高农业生产效率、改善群众的居住环境，群众满意度95％以上。 | 带动剩余劳动力50人参与项目建设，增加群众务工岗位收入。
40 | 联合镇 | 联合镇联合村东阳 桥扩建改造项目 | 基础设施建设 | 2026年 | 新建 | 联合村 | 联合村委 会 | 东阳桥墩建设，桥台混凝土基础127.2㎥，台身混凝土153.36㎥，台帽12.78㎥。 | 20 | 市级衔接资金 | 项目涉及全村6个自 然村951户，3134人 其中脱贫户31人 | 提高道路标准，方便群众出行，起防洪作用，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将改善道路安全出行问题，降低运输成本，增加群众收入。
41 | 洋中镇 | 康林村农特产品预包装设备购置项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 康林村 | 康林村委会 | 购置红酒、木耳、蜂蜜等康林村土特产品包装设备、物料，规范包装流程，提升产品品相与附加值，扩宽销售渠道，助力本地农产品品牌化发展，带动农户增收。 | 10 | 市级衔接资金 | 项目涉及7个自然村400户1015人，其中脱贫户9户38人。 | 通过规划化农特产品包装，提升产品质量，提升康林村本村合作社品牌《康之蓝》销售产品包装、质量规范化，提升品牌标识。 | 带动农村剩余劳动力参与农特产品的种植等产业项目，依托康林村已建成的电商直播间将规范化包装的土特产品进行直播销售，进行电商直销扩宽销售渠道，提升群众收入。
42 | 管前镇 | 管前镇东上村上仲线道路硬化项目 | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 东上村 | 东上村委会 | 对上仲线生产道路长约300米路面进行硬化。 | 10 | 市级衔接资金 | 项目涉及1个自然村40户172人，其中脱贫户6人。 | 提高道路标准，方便群众对周边农作物进行管理，减少运输限制，增加机耕面积700㎡，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
43 | 台溪乡 | 洋头村公墓沿线路面硬化项目 | 基础设施建设 | 2026年 | 新建 | 后垅路 | 洋头村委会 | 对公墓后垅路长约3公里路面进行硬化。 | 10 | 市级衔接资金 | 项目涉及1个行政村248户1078人，其中脱贫户18人。 | 提高道路标准，方便群众对周边农作物进行管理，减少运输限制，增加机耕面积70亩，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目完工后，将降低运输成本，增加群众收入。
44 | 城关镇 | 下村知青园提升改造项目（二期） | 产业发展 | 2026年 | 新建 | 下村村 | 下村村委会 | 研学营地外墙提升改造约300平方米。 | 10 | 市级衔接资金 | 下村村村民。 | 改善村容村貌，增加游客人流量，促进村民、村财双增收，群众满意度95％以上。 | 带动农村剩余劳动力参与项目建设，增加村集体旅游收入。
45 | 中仙镇 | 中仙镇华阳村部便民服务中心提升改造项目 | 基础设施建设 | 2026年 | 新建 | 华阳村 | 华阳村委会 | 对华阳村村部便民服务中心进行全面装修提升，包括：外墙粉刷，面积约600平方米；内墙粉刷，面积约400平方米。 | 10 | 市级衔接资金 | 涉及全村涉及7个生产小组624户2115人。 | 改善便民服务中心办公环境，提升村级公共服务水平；增强群众办事便利度，打造规范、整洁、高效的村级服务窗口；项目完工后，服务中心使用率提升，村民满意度95%以上。 | 吸纳本村脱贫户、低收入群体参与项目建设，提供临时务工岗位，增加工资性收入；项目建成后，将进一步完善村级公共服务体系，为村民提供更便捷的政策咨询、就业指导、产业服务等。
46 | 各相关乡镇 | 乡镇和村烟叶种植补助 | 产业项目 | 2026年 | 新建 | 脱贫村、空壳薄弱村 | 相关村委会 | 促进脱贫村、空壳薄弱村村财增收，完善基础设施建设。 | 700 | 县级衔接资金 | 相关村村民。 | 促进脱贫村、空壳薄弱村村财增收，完善基础设施建设，群众满意度 95％以上。 | 带动剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。
47 | 各相关乡镇 | 烟田基础设施受灾修复项目 | 产业项目 | 2026年 | 新建 | 相关村 | 相关村委会 | 修复受灾烟田基础设施。 | 50 | 县级衔接资金 | 相关村村民。 | 加强烟田基础设施建设，提高烟叶产量，群众满意度95％以上。 | 带动剩余劳动力参与项目建设，增加群众务工收入。项目建成后，将提高烟叶产量，促进烟农增收。